## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Bodega Zuluaga y Soto S.A.A | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Jael López Gómez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Director de Proyectos | Desarrollar un sistema que transforme la forma en que se llevan a cabo los pedidos, otorgando a los vendedores un poder sin igual en el mercado. | Permitir a los vendedores realizar pedidos de productos con la máxima eficiencia y un seguimiento en tiempo real.
|  |  |  | US01 | Director de Proyectos | Poder realizar pedidos de productos de forma eficiente para mejorar mi productividad y ofrecer un servicio rápido a mis clientes. | Agilizar el proceso de pedidos y proporcionar un seguimiento en tiempo real de las transacciones. | El sistema debe permitir al vendedor seleccionar los productos que desea incluir en el pedido, debe ser posible agregar múltiples productos al pedido en una sola transacción.El vendedor debe poder revisar y editar el pedido antes de confirmarlo. | 8 | 5 hrs | EPIC01 | sprint 1 | En Progreso
|  |  |  | US02 | Director de Proyectos | realizar un seguimiento en tiempo real de mis pedidos para poder informar a los clientes sobre el estado de sus solicitudes y estar informado para la toma de desiciones. | Mejorar la experiencia del cliente y aumentar la confianza en el servicio ofrecido. | El sistema debe enviar notificaciones automáticas al vendedor cuando el estado de un pedido cambie (por ejemplo, de "pendiente" a "en ruta").El estado de los pedidos debe actualizarse en tiempo real a medida que se procesan. Se deben proporcionar detalles adicionales sobre cada pedido, como la fecha de entrega estimada, la dirección de envío y los productos incluidos. | 9 | 3 hrs |  | sprint 1 | En Progreso
EPIC02 | Director de Proyectos | crear un procedimiento que identifique devoluciones, confirme su elegibilidad para notas de crédito y las registre automáticamente en el sistema contable. | Automatizar el proceso de devoluciones de ventas para brindar respuestas ágiles y precisas, mejorando la experiencia del cliente.
|  |  |  | US03 | Director de Proyectos | Identificar devoluciones de ventas de manera automática para agilizar el proceso de reembolso del cliente. | ofrecer respuestas rápidas y precisas a los clientes que deseen devolver productos, mejorando así su experiencia de compra. | El sistema debe monitorear continuamente las transacciones de ventas para identificar devoluciones.Debe existir un criterio predefinido para determinar la elegibilidad de las devoluciones para notas de crédito (por ejemplo, producto en buen estado, dentro del plazo de devolución, etc.). | 8 | 4 hrs | EPIC02 | sprint 1 | En Progreso
|  |  |  | US04 | Director de Proyectos | Que las devoluciones elegibles para notas de crédito se registren automáticamente en el sistema contable. | Garantizar la precisión y la integridad de los registros financieros. | El sistema debe recibir las devoluciones identificadas como elegibles para notas de crédito. Debe existir una integración entre el sistema de gestión de devoluciones y el sistema contable para facilitar la transferencia de datos. Las devoluciones elegibles deben registrarse automáticamente en el sistema contable, incluyendo detalles como el monto del reembolso, el cliente asociado, y el motivo de la devolución. | 9 | 6 hrs |  | sprint 1 | Por Hacer
EPIC03 | Gerente en Finanzas | Modernizar y optimizar nuestro proceso de facturación para ventas a crédito y en efectivo. | Transformar nuestro proceso de facturación.
|  |  |  | US05 | Gerente en Finanzas | Generar facturas de manera eficiente tanto para ventas a crédito como en efectivo | Optimizar nuestro proceso de facturación, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. | El sistema debe permitir la generación de facturas para ventas a crédito y en efectivo de manera intuitiva y fácil de usar. Debe haber una opción para seleccionar el método de pago (crédito o efectivo) al generar la factura. | 7 | 3 hrs | EPIC03 | sprint 1 | En Progreso
|  |  |  | US06 | Gerente en Finanzas | Tener acceso a informes detallados sobre el proceso de facturación, incluyendo ventas totales, ventas a crédito y ventas en efectivo | Tomar decisiones informadas y monitorear el desempeño financiero de la empresa. | El sistema debe ser capaz de generar informes financieros periódicos que incluyan ventas totales, muestre ventas por método de pago (crédito o efectivo), y detalles de facturación por período de tiempo (diario, semanal, mensual). | 8 | 2 hrs |  | sprint 1 | Por Hacer
EPIC04 | Arquitecto de Sistemas | Construir un sistema de ventas a crédito integrado con arquitectura para un seguimiento preciso y firma electrónica de facturas por clientes. | Crear una funcionalidad que registre las ventas a crédito y permita un seguimiento detallado.
|  |  |  | US07 | Arquitecto de Sistemas | Registrar ventas a crédito en el sistema, incluyendo detalles como el monto, plazo de pago y cliente | construir un sistema de ventas a crédito que facilite el seguimiento y la gestión de las transacciones | El sistema debe permitir al vendedor registrar una venta a crédito, especificando el monto total de la transacción, el plazo de pago acordado y el cliente Debe haber validaciones para garantizar que los datos ingresados sean precisos y completos, evitando errores en el registro de ventas. | 8 | 4 hrs | EPIC04 | sprint 1 | En Progreso
|  |  |  | US08 | Arquitecto de Sistemas | Una funcionalidad de firma electrónica de facturas que permita a los clientes firmar digitalmente las facturas emitidas por ventas a crédito | Garantizar la autenticidad y validez de las transacciones. | el sistema debe tener una opción para que el cliente firme digitalmente la factura electrónica utilizando un método de firma electrónica seguro.Después de que el cliente firme la factura electrónica, el sistema debe validar y registrar la firma digital para garantizar su autenticidad. | 10 | 7 hrs |  | sprint 1 | Por Hacer
EPIC05 | Gerente en Finanzas | Desarrollar una funcionalidad que registre y valide las devoluciones de ventas para mejorar la gestión contable con mayor eficacia y exactitud. | Garantizar una herramienta para automatizar el registro y su verificación para mantener la integridad de nuestros registros contables.
|  |  |  | US09 | Gerente en Finanzas | Poder registrar devoluciones de ventas en el sistema, proporcionando detalles sobre los productos devueltos, los motivos de la devolución y la fecha | Tener una funcionalidad que registre y valide las devoluciones de ventas de manera eficiente, asegurando la integridad de nuestros registros contables | El sistema debe permitir al empleado contable registrar una devolución de venta, ingresando información como el número de factura, los productos devueltos, la cantidad devuelta, el motivo de la devolución y la fecha. Debe haber validaciones para garantizar que los datos ingresados sean precisos y completos | 8 | 6 hrs | EPIC05 | sprint 1 | En Progreso
|  |  |  | US10 | Gerente en Finanzas | Una funcionalidad de validación de devoluciones que verifique automáticamente la elegibilidad de las devoluciones para notas de crédito, | Asegurar la coherencia y precisión de los registros contables | El sistema debe verificar automáticamente la elegibilidad de las devoluciones para notas de crédito, basándose en criterios predefinidos como la fecha de la venta, el estado del producto devuelto y la política de devolución de la empresa. | 7 | 5 hrs |  | sprint 2 | Por Hacer
EPIC06 | Arquitecto de Sistemas | Idear una fortaleza digital que permita a nuestros clientes mantenerse siempre un paso adelante en la gestión de sus productos. | Revolucionar la experiencia del cliente.
|  |  |  | US11 | Arquitecto de Sistemas | contar con una herramienta digital que me permita monitorear en tiempo real el estado y rendimiento de mis productos. | Brindar a los clientes una experiencia revolucionaria que les permita mantenerse al tanto de sus productos | La herramienta digital debe proporcionar un panel de control personalizado donde los clientes puedan ver un resumen de todos sus productos. | 7 | 4 hrs | EPIC06 | sprint 2 | En Progreso
|  |  |  | US12 | Arquitecto de Sistemas | poder realizar operaciones financieras de manera rápida y segura a través de la herramienta digital, como pagos de facturas y compra de productos | Proporcionar a los clientes una plataforma integral que les permita realizar todas sus operaciones de manera facil y segura desde cualquier lugar y en cualquier momento. | La herramienta debe proporcionar confirmaciones inmediatas y comprobantes de todas las operaciones realizadas, brindando a los clientes tranquilidad y confianza. | 6 | 3 hrs |  | sprint 2 | Por Hacer
EPIC07 | Líder de Desarrollo | Diseñar un metodo hacia los usuarios con diferentes medios de pago | Facilitar el medio de pago para cada uno de los usuarios.
|  |  |  | US13 | Líder de Desarrollo | Tener la opción de seleccionar diferentes medios de pago al realizar una compra en la plataforma | Facilitar el proceso de compra a los usuarios al brindarles la flexibilidad de elegir entre varios medios de pago | La plataforma debe ofrecer al menos tres opciones de medios de pago diferentes, como tarjeta de crédito, transferencia bancaria y pago en efectivo. Los usuarios deben poder seleccionar su método de pago preferido durante el proceso de compra, antes de confirmar el pedido. | 9 | 5 hrs | EPIC07 | sprint 2 | En Progreso
|  |  |  | US14 | Líder de Desarrollo | Poder guardar múltiples métodos de pago en mi perfil para agilizar el proceso de compra en el futuro | Ofrecer a los usuarios una experiencia de compra más conveniente y personalizada al permitirles gestionar y almacenar varios métodos de pago en su cuenta | La plataforma debe proporcionar a los usuarios la opción de agregar y eliminar métodos de pago en su perfil de usuario. Los usuarios deben poder guardar información detallada de varios medios de pago, como números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias o billeteras digitales. | 10 | 7 hrs |  | sprint 2 | Por Hacer
EPIC08 | Coordinador de Operaciones | Poner en funcionamiento la prevención y proteccion de los datos para cada cliente | Garantizar la confianza a cada usuario al momento de entregar sus datos personales
|  |  |  | US15 | Coordinador de Operaciones | Tener la certeza de que mis datos personales están protegidos y seguros en la plataforma | Garantizar la confianza y la satisfacción del usuario al implementar medidas que aseguren la confidencialidad y la seguridad de la información personal de cada cliente. | Se debe implementar un sistema de cifrado de extremo a extremo para proteger la información personal de los usuarios durante su uso a través de la plataforma. Todos los datos personales almacenados en la plataforma deben estar sujetos a estrictas políticas de privacidad y cumplir con las regulaciones de protección de datos vigentes, como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos). | 10 | 8 hrs | EPIC08 | sprint 2 | En Progreso
|  |  |  | US16 | Coordinador de Operaciones | Recibir notificaciones claras y transparentes sobre cómo se utilizarán mis datos personales en la plataforma | Tomar decisiones informadas sobre mi privacidad y seguridad. | La plataforma debe ofrecer una política de privacidad clara y fácilmente accesible que describa de manera comprensible cómo se recopilan, utilizan, almacenan y protegen los datos personales de los usuarios. | 7 | 3 hrs |  | sprint 2 | Por Hacer
EPIC09 | Líder de Desarrollo | Asegurar que nuestro sistema sea tanto ágil como eficiente, garantizando así un proceso de ventas fluido y sin inconvenientes para nuestros clientes. | Lograr cumplir cada parametro establecido respecto a la ventas.
|  |  |  | US17 | Líder de Desarrollo | Poder completar rápidamente una transacción de venta, desde la selección de productos hasta el pago final | Asegurar que el proceso de ventas sea ágil y eficiente, cumpliendo con las expectativas de los clientes | El sistema debe permitir a los usuarios agregar productos al carrito de compras de manera rápida y sencilla, con opciones de búsqueda y navegación intuitivas. Se debe proporcionar un proceso de pago eficiente que permita a los usuarios completar la transacción de venta con el menor número posible de pasos y sin demoras innecesarias. | 6 | 5 hrs | EPIC09 | sprint 2 | En Progreso
|  |  |  | US18 | Líder de Desarrollo | Tener acceso a graficas y análisis en tiempo real sobre el rendimiento del proceso de ventas | Identificar áreas de mejora y optimizar la eficiencia operativa. | El sistema debe proporcionar paneles de control y tableros de métricas que muestren información relevante sobre el volumen de ventas, la rentabilidad, los productos más vendidos, las tasas de conversión, entre otros indicadores clave. Los informes y análisis generados por el sistema deben ser actualizados en tiempo real y estar disponibles para su consulta en cualquier momento | 7 | 8 hrs |  | sprint 3 | Por Hacer
EPIC10 | Coordinador de Operaciones | Optimizar el proceso de pago en efectivo durante las rutas de entrega, proporcionando a nuestros conductores una herramienta que les permita conciliar los pagos de manera eficiente y precisa. | Desplegar una función para que los conductores concilien los pagos en efectivo durante las entregas.
|  |  |  | US19 | Coordinador de Operaciones | Una herramienta que me permita conciliar los pagos en efectivo de manera eficiente durante las rutas de entrega | Facilitar la conciliación de pagos en efectivo durante las entregas, agilizando el proceso y reduciendo la posibilidad de errores en los registros de cobro. | El sistema debe permitir al conductor registrar los pagos en efectivo recibidos durante cada entrega, especificando el monto exacto y asociándolo con la transacción correspondiente. Se debe proporcionar una interfaz intuitiva y fácil de usar que permita al conductor acceder rápidamente a la función de conciliación de pagos y completar el proceso con un mínimo de pasos y esfuerzo. | 8 | 9 hrs | EPIC10 | sprint 3 | En Progreso
|  |  |  | US20 | Coordinador de Operaciones | Tener acceso a métricas y análisis en tiempo real sobre los pagos en efectivo conciliados durante las rutas de entrega. | Monitorear el rendimiento del proceso y tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia operativa. | El sistema debe proporcionar paneles de control y tableros de métricas que muestren información relevante sobre los pagos en efectivo conciliados durante las rutas de entrega, incluyendo el monto total de ingresos en efectivo y el número de transacciones conciliadas. Los informes y análisis generados por el sistema deben ser actualizados en tiempo real y estar disponibles para su consulta en cualquier momento | 8 | 8 hrs |  | sprint 3 | Por Hacer
EPIC11 | Controller Financiero | Implementar un sistema que automatice la generación de notas de crédito por devoluciones de ventas, mejorando la gestión financiera de la empresa. | Poder enfocarme en análisis financiero estratégico y toma de decisiones informada.
|  |  |  | US21 | Controller Financiero | Contar con un sistema que automatice la generación de notas de crédito por devoluciones de ventas | Agilizar el proceso y mejorar la gestión financiera de la empresa. | El sistema debe permitir la identificación automática de devoluciones de ventas elegibles para la generación de notas de crédito, utilizando criterios predefinidos como fecha de devolución, producto devuelto y estado del cliente. | 7 | 6 hrs | EPIC11 | sprint 3 | En Progreso
|  |  |  | US22 | Controller Financiero | Tener acceso a métricas y análisis en tiempo real sobre las notas de crédito generadas por devoluciones de ventas | Monitorear el desempeño financiero de la empresa y tomar decisiones estratégicas. | El sistema debe proporcionar paneles de control y tableros de métricas que muestren información relevante sobre las notas de crédito generadas por devoluciones de ventas, incluyendo el monto total acreditado, el número de notas de crédito emitidas y el motivo de las devoluciones. Los informes y análisis generados por el sistema deben ser actualizados en tiempo real y estar disponibles para su consulta en cualquier momento. | 8 | 8 hrs |  | sprint 3 | Por Hacer
EPIC12 | Controller Financiero | Mantener el sistema financiero siempre disponible para asegurar la continuidad operativa de la empresa bajo cualquier circunstancia. | Establecer medidas sólidas para proteger los activos financieros y asegurar la estabilidad del negocio en todo momento.
|  |  |  | US23 | Controller Financiero | Implementar un sistema de respaldo y recuperación de datos automatizado | Garantizar la disponibilidad continua del sistema bajo cualquier circunstancia. | El sistema de respaldo y recuperación de datos debe realizar copias de seguridad completas de la base de datos financiera de manera regular, con una frecuencia mínima de una vez al día. Las copias de seguridad deben almacenarse en ubicaciones seguras y redundantes, tanto en el sitio como fuera del sitio, para garantizar la disponibilidad de los datos en caso de pérdida o corrupción de los datos en el sistema principal. | 10 | 10 hrs | EPIC12 | sprint 4 | En Progreso
|  |  |  | US24 | Controller Financiero | Implementar un plan de contingencia financiera que defina los procedimientos y protocolos a seguir en caso de emergencias | Asegurar la continuidad operativa de la empresa y proteger sus activos financieros. | El plan de contingencia financiera debe identificar claramente los posibles escenarios de emergencia que podrían afectar la operación financiera de la empresa, como desastres naturales, fallas del sistema o crisis económicas. Se deben definir roles y responsabilidades claros para el personal involucrado en la ejecución del plan de contingencia financiera, especificando las acciones que deben tomar en caso de emergencia y los procedimientos para comunicarse y coordinar durante la crisis. | 10 | 8 hrs |  | sprint 4 | Por Hacer